АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2015 года                             № 67                  с. Большое Ремонтное

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальных программ

Калининского сельского поселения

за  1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.09.2013 г № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Развитие культуры» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения  «Муниципальная политика» по результатам за I полугодие  2015 год согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                       И.И.Сухов

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 83,0 | 82,5 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 83,0 | 82,5 | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №2

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям в рамках подпрограммы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 937,7 | 67,3 | 530,6 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | 937,7 | 67,3 | 530,6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 99,6 | 83,2 | 594,5 |
| 2.1.2 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Анищенко И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.4 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Анищенко И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 | 12,3 | 12,3 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 134,6 | 100,5 | 611,8 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 1072,3 | 167,8 | 1142,4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №3

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью | Моргунова В.В | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций | Моргунова В.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №4

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие культуры»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Попенко.О.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 648,6 | 342,3 | 44,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 648,6 | 342,3 | 44,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Фисенко С.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2526,4 | 1367,2 | 451,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 2526,4 | 1367,2 | 451,0 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 3175,0 | 1709,5 | 495,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №5

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Таймасханова А.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 422,6 | 51,3 | 114,5 |
| 1.1.2 | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Таймасханова А.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,4 | 0,0 | 5,4 |
| 1.1.3 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Таймасханова А.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 120,0 | 0,0 | 119,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 548,0 | 51,3 | 239,3 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №6

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | Анищенко И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 20,7 | 20,7 | 20,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №7

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые мероприятия | Сухов И.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №8

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения и расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3032,6 | 1358,3 | 175,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 3032,6 | 1358,3 | 175,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №9

### к постановлению Администрации Калининского

### сельского поселения

### от 20.07.2015г. №67

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Калининского сельского поселения: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Калининском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов местного самоуправления Калининского сельского поселения (обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих) | Мирная Е.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.